## 5.3 información Contratual
PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS - IFC AÑO 2025
VIGENCIA | N° PROCESO SECOP | NO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | % DE EJECUCION | VALOR PAGADO | SALDO POR PAGAR | ADICIONES | FECHA ADICION/PRORROGA | PRÓRROGAS
2024 | CTO-186-2024 | 186-2024 | 2024-12-26 | 2025-08-25 | 46646480 | 100% | 46646480 | 0
2024 | CTO-187-2024 | 187-2024 | 2025-01-03 | 2025-08-02 | 679780981 | 100% | 679780981 | 0 |  |  | 2 MESES
2024 | IFC-IPO-001-2024 | 197-2024 | 2025-02-03 | 2025-08-02 | 5010774065 | 89.98% | 4508733498 | 502040567
2025 | 001-2025 | 001-2025 | 2025-01-21 | 2025-04-20 | 17492430 | 100% | 17492430 | 0
2025 | 002-2025 | 002-2025 | 2025-01-21 | 2025-04-20 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 003-2025 | 003-2025 | 2025-01-20 | 2025-04-19 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 004-2025 | 004-2025 | 2025-01-21 | 2025-04-20 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 005-2025 | 005-2025 | 2025-01-21 | 2025-04-20 | 8327163 | 100% | 8327163 | 0
2025 | 006-2025 | 006-2025 | 2025-01-22 | 2025-04-21 | 18213996 | 100% | 18213996 | 0
2025 | 007-2025 | 007-2025 | 2025-01-21 | 2025-04-20 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 008-2025 | 008-2025 | 2025-01-22 | 2025-04-21 | 15305880 | 39.46% | 9059220 | 13899600 | 7652940 | 2025-04-10
2025 | 009-2025 | 009-2025 | 2025-01-22 | 2025-04-21 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 010-2025 | 010-2025 | 2025-01-23 | 2025-04-22 | 17492430 | 100% | 17492430 | 0
2025 | 011-2025 | 011-2025 | 2025-01-23 | 2025-04-22 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 012-2025 | 012-2025 | 2025-01-23 | 2025-04-22 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 013-2025 | 013-2025 | 2025-01-23 | 2025-04-22 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 014-2025 | 014-2025 | 2025-01-24 | 2025-04-23 | 17492430 | 100% | 17492430 | 0
2025 | 015-2025 | 015-2025 | 2025-01-23 | 2025-04-22 | 10932768 | 100% | 10932768 | 0
2025 | 016-2025 | 016-2025 | 2025-01-24 | 2025-04-23 | 7276332 | 100% | 7276332 | 0
2025 | 017-2025 | 017-2025 | 2025-01-24 | 2025-04-23 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 018-2025 | 018-2025 | 2025-01-24 | 2025-04-23 | 10932768 | 100% | 10932768 | 0
2025 | 019-2025 | 019-2025 | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 020-2025 | 020-2025 | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 021-2025 | 021-2025 | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 022-2025 | 022-2025 | 2025-01-28 | 2025-04-27 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 023-2025 | 023-2025 | 2025-01-28 | 2025-04-27 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 024-2025 | 024-2025 | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 025-2025 | 025-2025 | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 026-2025 | 026-2025 | 2025-01-28 | 2025-04-27 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 027-2025 | 027-2025 | 2025-01-28 | 2025-04-27 | 9839490 | 100% | 9839490 | 0
2025 | 028-2025 | 028-2025 | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 029-2025 | 029-2025 | 2025-01-29 | 2025-04-28 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 030-2025 | 030-2025 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 031-2025 | 031-2025 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 032-2025 | 032-2025 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | 7276332 | 100% | 7276332 | 0
2025 | 033-2025 | 033-2025 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 8326332 | 100% | 8326332 | 0
2025 | 034-2025 | 034-2025 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 8327163 | 100% | 8327163 | 0
2025 | 035-2025 | 035-2025 | 2025-02-04 | 2025-05-03 | 9839490 | 100% | 9839490 | 0
2025 | 036-2025 | 036-2025 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | 8327163 | 100% | 8327163 | 0
2025 | 037-2025 | 037-2025 | 2025-02-04 | 2025-05-03 | 9839490 | 100% | 9839490 | 0
2025 | 038-2025 | 038-2025 | 2025-02-03 | 2025-05-02 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 039-2025 | 039-2025 | 2025-02-04 | 2025-05-03 | 15305880 | 100% | 15305880 | 0
2025 | 040-2025 | 040-2025 | 2025-02-04 | 2025-05-03 | 9839490 | 100% | 9839490 | 0
2025 | 041-2025 | 041-2025 | 2025-02-05 | 2025-05-04 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 042-2025 | 042-2025 | 2025-02-06 | 2025-05-05 | 6300000 | 100% | 6300000 | 0
2025 | 043-2025 | 043-2025 | 2025-02-05 | 2025-05-04 | 6559660 | 100% | 9839490 | 0 | 3279830 | 2025-04-03 | 1 MES
2025 | 044-2025 | 044-2025 | 2025-02-07 | 2025-05-06 | 6300000 | 100% | 6300000 | 0
2025 | 045-2025 | 045-2025 | 2025-02-07 | 2025-05-06 | 10932768 | 100% | 10932768 | 0
2025 | 046-2025 | 046-2025 | 2025-02-10 | 2025-05-09 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 047-2025 | 047-2025 | 2025-03-21 | 2026-03-20 | 69969720 | 0% | 0 | 69969720
2025 | 048-2025 | 048-2025 | 2025-02-12 | 2025-05-11 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 049-2025 | 049-2025 | 2025-02-11 | 2025-05-10 | 8327163 | 100% | 8327163 | 0
2025 | 050-2025 | 050-2025 | 2025-02-12 | 2025-05-10 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 051-2025 | 051-2025 | 2025-02-12 | 2025-05-11 | 8746214 | 100% | 13119321 | 0 | 4373107 | 2025-04-10
2025 | 052-2025 | 052-2025 | 2025-02-13 | 2025-05-12 | 8700000 | 100% | 8700000 | 0
2025 | 053-2025 | 053-2025 | 2025-02-13 | 2025-05-12 | 10932768 | 100% | 10932768 | 0
2025 | 054-2025 | 054-2025 | 2025-02-17 | 2025-05-16 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 055-2025 | 055-2025 | 2025-02-19 | 2025-05-18 | 7276332 | 100% | 7276332 | 0
2025 | 056-2025 | 056-2025 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | 9839490 | 100% | 9839490 | 0
2025 | 057-2025 | 057-2025 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 058-2025 | 058-2025 | 2025-03-12 | 2025-12-11 | 52477290 | 77.78% | 40815670 | 11661620
2025 | 059-2025 | 059-2025 | 2025-02-21 | 2025-05-20 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | 060-2025 | 060-2025 | 2025-02-21 | 2025-11-04 | 89057390 | 69.72% | 74725395 | 32450625 | 18118630 | 2025-10-09 | 56 DIAS
2025 | 061-2025 | 061-2025 | 2025-02-21 | 2025-11-04 | 124902840 | 37.57% | 58383600 | 97001736.75 | 30482496.75 | 2025-10-27 | 57 dias
2025 | 062-2025 | 062-2025 | 2025-02-25 | 2025-05-24 | 6774516 | 100% | 6774516 | 0
2025 | 063-2025 | 063-2025 | 2025-02-28 | 2025-05-17 | 7401922.67 | 100% | 7401922.67 | 0
2025 | IFC-IPO-0005-2025 | 064-2025 | 2025-03-25 | 2026-01-24 | 6001106266 | 0% | 0 | 6001106266
2025 | IFC-IPO-0004-2025 | 065-2025 | 2025-04-09 | 2025-11-08 | 20010958638 | 35.02% | 7008747510.9 | 13002211127.1
2025 | 066-2025 | 066-2025 | 2025-03-27 | 2025-12-26 | 52477290 | 77.78% | 40815670 | 11661620
2025 | IFC-IPO-0006-2025 | 067-2025 | 2025-05-15 | 2025-12-14 | 8648446904 | 0% |  | 8648446904
2025 | 068-2025 | 068-2025 | 2025-02-28 | 2025-05-27 | 11939490 | 100% | 11939490 | 0
2025 | ICF-IPO-INTV-0004-2025 | 069-2025 | 2025-03-12 | 2025-11-11 | 1449632076 | 40.26% | 720238305 | 1068740692 | 339346921 | 2025-12-04 | 4 MESES
2025 | 070-2025 | 070-2025 | 2025-02-28 | 2027-02-27 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2025 | IFC-CD INTV-005-2025 | 071-2025 | 2025-03-21 | 2026-03-20 | 571473373 | 0% | 0 | 571473373
2025 | 072-2025 | 072-2025 | 2025-03-28 | 2025-12-27 | 62280000 | 88.89% | 55360000 | 6920000
2025 | 073-2025 | 073-2025 | 2025-03-11 | 2025-12-31 | 113075488 | 99.99% | 113065546.25 | 9941.75
2025 | IFC-INTV-0006-2025 | 074-2025 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 706314501 | 0% | 0 | 706314501
2025 | 075-2025 | 075-2025 | 2025-03-09 | 2025-11-18 | 9000000 | 100% | 9000000 | 0
2025 | 076-2025 | 076-2025 | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 278341214 | 59.66% | 205093525 | 138697689 | 65450000 | 2025-09-18
2025 | 077-2025 | 077-2025 | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 28788000 | 84.21% | 24242520 | 4545480
2025 | 078-2025 | 078-2025 | 2025-03-19 | 2025-06-18 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0 |  |  | 1 mes
2025 | 079-2025 | 079-2025 | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 47600000 | 84.21% | 40084208 | 7515792
2025 | 080-2025 | 080-2025 | 2025-03-20 | 2025-10-19 | 29307810 | 59.58% | 21596610 | 14648555 | 6937355 | 2025-10-08 | 72 DIAS
2025 | 081-202 | 081-2025 | 2025-03-26 | 2025-09-25 | 29999989 | 63.56% | 28600947.9 | 16399035.1 | 14999994 | 2025-09-25 | 3 meses
2025 | 082-2025 | 082-2025 | 2025-03-21 | 2025-06-20 | 8400000 | 100% | 8400000 | 0
2025 | 083-2025 | 083-2025 | 2025-03-20 | 2025-06-19 | 10932768 | 100% | 10932768 | 0
2025 | 084-2025 | 084-2025 | 2025-03-26 | 2025-12-31 | 44073593 | 18.47% | 8141980 | 35931613
2025 | 085-2025 | 085-2025 | 2025-03-25 | 2025-11-24 | 10240000 | 47.62% | 4876800 | 5363200
2025 | 086-2025 | 086-2025 | 2025-03-27 | 2025-12-31 | 29215900 | 65.45% | 19123200 | 10092700
2025 | 087-2025 | 087-2025 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 28738500 | 77.78% | 22352162 | 6386338
2025 | 088-2025 | 088-2025 | 2025-04-04 | 2025-07-03 | 13119321 | 100% | 13119321 | 0
2025 | IFC-IPO-0007-2025 | 089-2025 | 2025-05-30 | 2025-11-29 | 6844649593 | 0% |  | 6844649593
2025 | IFC-CD-INTV-0007 -2025 | 090-2025 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | 499579136 | 0% |  | 499579136
2025 | IFC-IPO-0009-2025 | 091-2025 | 2025-07-03 | 2026-05-02 | 2614670306 | 0% |  | 2614670306
2025 | 092-2025 | 092-2025 | 2025-04-08 | 2025-07-07 | 10932768 | 100% | 10932768 | 0
2025 | 093-2025 | 093-2025 | 2025-04-11 | 2025-08-10 | 17492428 | 59% | 10320532 | 7171896 | 0
2025 | 094-2025 | 094-2025 | 2025-04-11 | 2025-08-10 | 20407840 | 100% | 20407840 | 0 |  |  | 20 DIAS
2025 | 095-2025 | 095-2025 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 10932768 | 100% | 10932768 | 0
2025 | 096-2025 | 096-2025 | 2025-04-24 | 2025-06-12 | 7288511.67 | 100% | 7288511.67 | 0
2025 | 097-2025 | 097-2025 | 2025-04-30 | 2027-04-29 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2025 | IFC-IPO-0008-2025 | 098-2025 | 2025-06-26 | 2025-12-25 | 4180438596 | 0% |  | 4180438596 |  |  | suspendido
2025 | 099-2025 | 099-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-21 | 39115027 | 78.26% | 30611760 | 8503267
2025 | 100-2025 | 100-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-21 | 39115027 | 87.5% | 35713720 | 5101960 | 1700653 | 2025-12-03
2025 | 101-2025 | 101-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-29 | 22020719 | 88.24% | 19430096 | 2590623
2025 | 102-2025 | 102-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-29 | 34693316 | 88.24% | 30611749 | 4081567
2025 | 103-2025 | 103-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-21 | 39115027 | 91.3% | 35713720 | 3401307
2025 | 104-2025 | 104-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-21 | 39115026 | 91.3% | 35713720 | 3401306
2025 | 105-2025 | 105-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-29 | 48165908 | 88.24% | 42499324 | 5666584
2025 | 106-2025 | 106-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-29 | 19241856 | 88.24% | 16978108 | 2263748
2025 | 107-2025 | 107-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-29 | 28911098 | 88.24% | 25509792 | 3401306
2025 | 108-2025 | 108-2025 | 2025-05-02 | 2025-12-29 | 34693315 | 88.24% | 30611749 | 4081566
2025 | 109-2025 | 109-2025 | 2025-05-02 | 2025-11-01 | 34984860 | 100% | 34984860 | 0
2025 | 110-2025 | 110-2025 | 2025-05-05 | 2025-12-04 | 35713720 | 100% | 35713720 | 0
2025 | 111-2025 | 111-2025 | 2025-05-05 | 2025-12-26 | 28182246 | 90.52% | 25509792 | 2672454
2025 | 112-2025 | 112-2025 | 2025-05-06 | 2025-08-05 | 6300000 | 100% | 6300000 | 0
2025 | 113-2025 | 113-2025 | 2025-05-06 | 2025-11-05 | 30611760 | 78.95% | 30611760 | 8163136 | 8163136 | 2025-10-31 | 48 DIAS
2025 | 114-2025 | 114-2025 | 2025-05-06 | 2025-12-26 | 44897237 | 77.92% | 34984860 | 9912377
2025 | IFC-CD INTV-0008-2025 | 115-2025 | 2025-05-27 | 2025-12-26 | 378185570 | 0% | 0 | 378185570 |  |  | suspendido
2025 | 116-2025 | 116-2025 | 2025-05-08 | 2025-12-27 | 39115027 | 26.09% | 10203920 | 28911107
2025 | 117-2025 | 117-2025 | 2025-05-09 | 2025-06-08 | 27217500 | 100% | 27217500 | 0
2025 | 118-2025 | 118-2025 | 2025-05-09 | 2025-12-28 | 39115027 | 78.26% | 30611760 | 8503267
2025 | 119-2025 | 119-2025 | 2025-05-09 | 2025-12-29 | 27939296 | 78.26% | 21865536 | 6073760
2025 | 120-2025 | 120-2025 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 33818694 | 77.59% | 26238642 | 7580052
2025 | 121-2025 | 121-2025 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | 35713720 | 85.71% | 30611760 | 5101960
2025 | 122-2025 | 122-2025 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | 35713720 | 85.71% | 30611760 | 5101960
2025 | 123-2025 | 123-2025 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | 35713720 | 85.71% | 30611760 | 5101960
2025 | 124-2025 | 124-2025 | 2025-05-12 | 2025-12-11 | 35713720 | 85.71% | 30611760 | 5101960
2025 | 125-2025 | 125-2025 | 2025-05-09 | 2025-12-28 | 39115027 | 78.26% | 30611760 | 8503267
2025 | 126-2025 | 126-2025 | 2025-05-13 | 2025-12-22 | 37414373 | 81.82% | 30611760 | 6802613
2025 | 127-2025 | 127-2025 | 2025-05-13 | 2025-12-24 | 15540000 | 81.08% | 12600000 | 2940000
2025 | 128-2025 | 128-2025 | 2025-05-14 | 2025-11-13 | 26238642 | 83.33% | 26238642 | 5247728.4 | 5247728.4 | 2025-11-11 | 36 DIAS
2025 | 129-2025 | 129-2025 | 2025-05-14 | 2025-12-13 | 25509792 | 85.71% | 21865536 | 3644256
2025 | 130-2025 | 130-2025 | 2025-05-14 | 2025-11-13 | 26238642 | 69.44% | 21865535 | 9620835.4 | 5247728.4 | 2025-11-11 | 36 DIAS
2025 | 131-2025 | 131-2025 | 2025-05-14 | 2025-11-13 | 26238642 | 83.33% | 26238642 | 5247728.4 | 5247728.4 | 2025-01-12 | 36 DIAS
2025 | IFC-CD-INTV-0009-2025 | 132-2025 | 2025-05-27 | 2026-04-26 | 316146598 | 0% |  | 316146598
2025 | 133-2025 | 133-2025 | 2025-05-15 | 2025-10-14 | 59250219 | 66.68% | 59250219 | 29613150 | 29613150 | 2025-10-30 | 45 dias
2025 | 134-2025 | 134-2025 | 2025-05-15 | 2025-12-29 | 18190830 | 80% | 14552664 | 3638166
2025 | 135-2025 | 135-2025 | 2025-05-20 | 2026-01-19 | 55360000 | 37.5% | 20760000 | 34600000 |  |  | suspendido
2025 | 135-2025 | 136-2025 | 2025-05-16 | 2025-12-25 | 37414373 | 81.82% | 30611760 | 6802613
2025 | 137-2025 | 137-2025 | 2025-05-16 | 2025-12-15 | 14700000 | 85.71% | 12600000 | 2100000
2025 | 138-2025 | 138-2025 | 2025-05-16 | 2025-12-25 | 32069451 | 81.82% | 26238642 | 5830809
2025 | 139-2025 | 139-2025 | 2025-05-19 | 2025-12-28 | 26724544 | 81.82% | 21865536 | 4859008
2025 | 140-2025 | 140-2025 | 2025-05-19 | 2025-11-18 | 30611760 | 68.18% | 25509800 | 11904573.33 | 6802613.33 | 2025-11-01 | 40 DIAS
2025 | 141-2025 | 141-2025 | 2025-05-19 | 2025-11-18 | 34984860 | 100% | 34984860 | 0
2025 | 142-2025 | 142-2025 | 2025-05-19 | 2025-12-28 | 26724544 | 68.18% | 18221280 | 8503264
2025 | 143-2025 | 143-2025 | 2025-05-20 | 2026-05-19 | 69969720 | 50% | 34984860 | 34984860
2025 | 144-2025 | 144-2025 | 2025-05-21 | 2025-12-20 | 19430047 | 3.809% | 740182 | 18689865 |  |  | suspendido
2025 | 145-2025 | 145-2025 | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 3644256 | 100% | 3644256 | 0
2025 | 146-2025 | 146-2025 | 2025-05-22 | 2025-10-12 | 15415201 | 85.31% | 19678980 | 3389158 | 7652937 | 2025-10-10 | 2 MESES 10 DIAS
2025 | 147-2025 | 147-2025 | 2025-05-21 | 2025-12-20 | 25509792 | 85.71% | 21865476 | 3644316
2025 | 148-2025 | 148-2025 | 2025-05-21 | 2025-12-25 | 17382349 | 83.72% | 14552664 | 2829685
2025 | 149-2025 | 149-2025 | 2025-05-21 | 2025-12-20 | 30611749 | 85.71% | 26238642 | 4373107
2025 | 150-2025 | 150-2025 | 2025-05-22 | 2025-12-21 | 22958810 | 71.43% | 16399150 | 6559660
2025 | 151-2025 | 151-2025 | 2025-05-26 | 2025-12-30 | 20783333 | 83.72% | 17400000 | 3383333
2025 | 152-2025 | 152-2025 | 2025-05-22 | 2025-12-21 | 22958810 | 71.43% | 16399150 | 6559660
2025 | 153-2025 | 153-2025 | 2025-05-22 | 2025-11-21 | 26238642 | 85.71% | 26238642 | 4373107 | 4373107 | 2025-11-21 | 1 MES
2025 | 154-2025 | 154-2025 | 2025-05-23 | 2025-12-22 | 19430047 | 44.79% | 8702884 | 10727163
2025 | 155-2025 | 155-2025 | 2025-05-23 | 2025-12-22 | 30611749 | 71.43% | 21865535 | 8746214
2025 | 156-2025 | 156-2025 | 2025-05-26 | 2025-12-25 | 30611749 | 85.71% | 26238642 | 4373107
2025 | 157-2025 | 157-2025 | 2025-05-27 | 2025-12-26 | 30611749 | 85.71% | 26238642 | 4373107
2025 | 158-2025 | 158-2025 | 2025-06-26 | 2025-12-31 | 18938600 | 45.53% | 8621814 | 10316786
2025 | 159-2025 | 159-2025 | 2025-05-30 | 2025-11-29 | 26238642 | 83.33% | 21865535 | 4373107
2025 | 160-2025 | 160-2025 | 2025-06-04 | 2025-08-03 | 10203920 | 100% | 10203920 | 0
2025 | 161-2025 | 161-2025 | 2025-06-04 | 2026-02-03 | 55360000 | 62.5% | 34600000 | 20760000
2025 | 162-2025 | 162-2025 | 2025-06-03 | 2025-12-27 | 18967426 | 58.54% | 11102884 | 7864542
2025 | 163-2025 | 163-2025 | 2025-06-04 | 2025-12-28 | 22412171 | 73.17% | 16399150 | 6013021
2025 | IFC-IPO-0010-2025 | 164-2025 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 2834223000 | 0% |  | 2834223000
2025 | 165-2025 | 165-2025 | 2025-06-04 | 2025-12-28 | 16573867 | 73.17% | 12127220 | 4446647
2025 | IFC-CD INTV-0010-2025 | 166-2025 | 2025-07-25 | 2026-02-24 | 204412033 | 0% |  | 204412033
2025 | 167-2025 | 167-2025 | 2025-06-05 | 2025-12-04 | 26238642 | 75% | 21865535 | 7288511.66 | 2915404.66 | 2025-12-02 | 20 DIAS
2025 | 168-2025 | 168-2025 | 2025-06-05 | 2025-12-12 | 31972282 | 79.79% | 25509800 | 6462482
2025 | 169-2025 | 169-2025 | 2025-06-06 | 2025-12-25 | 18504806 | 75% | 13878605 | 4626201
2025 | 170-2025 | 170-2025 | 2025-06-09 | 2025-12-28 | 16169627 | 75% | 12127220 | 4042407
2025 | 171-2025 | 171-2025 | 2025-06-17 | 2025-10-16 | 25000000 | 0% | 0 | 25000000
2025 | 172-2025 | 172-2025 | 2025-06-13 | 2025-07-12 | 25486900 | 100% | 25486900 | 0
2025 | 173-2025 | 173-2025 | 2025-06-18 | 2025-12-27 | 14301756 | 78.95% | 11290860 | 3010896
2025 | 174-2025 | 174-2025 | 2025-06-18 | 2025-12-27 | 27696344 | 78.95% | 21865535 | 5830809
2025 | 175-2025 | 175-2025 | 2025-06-20 | 2025-12-24 | 17116946 | 81.08% | 13878605 | 3238341
2025 | 176-2025 | 176-2025 | 2025-06-25 | 2025-12-24 | 21865536 | 83.33% | 18221280 | 3644256
2025 | 177-2025 | 177-2025 | 2025-07-03 | 2025-11-19 | 14977896 | 89.82% | 16399150 | 1858576 | 3279830 | 2025-11-13 | 1 MES
2025 | 178-2025 | 178-2025 | 2025-07-02 | 2025-12-26 | 25509785 | 85.71% | 21865535 | 3644250
2025 | 179-2025 | 179-2025 | 2025-07-07 | 2025-12-26 | 24780935 | 70.59% | 17492428 | 7288507
2025 | 180-2025 | 180-2025 | 2025-07-08 | 2025-12-27 | 28911100 | 70.59% | 20407840 | 8503260
2025 | 181-2025 | 181-2025 | 2025-07-11 | 2025-08-10 | 69880000 | 100% | 69880000 | 0
2025 | 182-2025 | 182-2025 | 2025-07-11 | 2025-12-10 | 21865535 | 72.29% | 17492428 | 6705431 | 2332324 | 2025-12-01 | 16 DIAS
2025 | 183-2025 | 183-2025 | 2025-07-17 | 2025-11-16 | 29580000 | 0% | 0 | 29580000
2025 | 184-2025 | 184-2025 | 2025-07-21 | 2025-12-20 | 25509800 | 80% | 20407840 | 5101960
2025 | 185-2025 | 185-2025 | 2025-07-21 | 2025-12-20 | 12370060 | 80% | 9896048 | 2474012
2025 | 186-2025 | 186-2025 | 2025-07-28 | 2025-12-22 | 21136684 | 82.76% | 17492428 | 3644256
2025 | 187-2025 | 187-2025 | 2025-07-31 | 2025-12-25 | 17613899 | 82.76% | 14577024 | 3036875
2025 | 188-2025 | 188-2025 | 2025-09-09 | 2025-12-31 | 20000000 | 0% |  | 20000000
2025 | 189-2025 | 189-2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 11133054 | 88.89% | 9896048 | 1237006
2025 | 190-2025 | 190-2025 | 2025-08-04 | 2025-12-18 | 11133054 | 88.89% | 9896048 | 1237006
2025 | 191-2025 | 191-2025 | 2025-08-08 | 2025-12-17 | 15791776 | 69.23% | 10932768 | 4859008
2025 | 192-2025 | 192-2025 | 2025-08-12 | 2025-12-11 | 20407840 | 75% | 15305880 | 5101960
2025 | 193-2025 | 193-2025 | 2025-08-19 | 2025-12-28 | 15791776 | 69.23% | 10932768 | 4859008
2024 | 194-2025 | 194-2025 | 2025-08-19 | 2025-12-18 | 17492428 | 75% | 13119321 | 4373107
2025 | IFC-IPO-0012 | 195-2025 | 2025-09-30 | 2026-05-29 | 4542014178 | 0% | 0 | 4542014178
2025 | 196-2025 | 196-2025 | 2025-08-22 | 2025-12-21 | 14577024 | 75% | 10932768 | 3644256
2025 | 197-2025 | 197-2025 | 2025-08-22 | 2025-12-21 | 14577024 | 0% | 0 | 14577024
2025 | 198-2025 | 198-2025 | 2025-08-22 | 2025-12-21 | 9701776 | 75% | 7276332 | 2425444
2025 | 199-2025 | 199-2025 | 2025-08-25 | 2025-12-24 | 15966320 | 0% | 0 | 15966320
2025 | 200-2025 | 200-2025 | 2025-08-25 | 2025-12-24 | 11879688 | 75% | 8909766 | 2969922
2025 | IFC-CD INTV-0012-2025 | 201-2025 | 2025-09-15 | 2026-06-14 | 664481218 | 0% |  | 664481218
2025 | 202-2025 | 202-2025 | 2025-08-29 | 2026-06-28 | 58308100 | 20% | 11661620 | 46646480
2025 | 203-2025 | 203-2025 | 2025-08-29 | 2026-06-28 | 58308100 | 0% | 0 | 58308100
2025 | 204-2025 | 204-2025 | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 7477960 | 100% | 7477960 | 0
2025 | 205-2025 | 205-2025 | 2025-09-05 | 2025-12-24 | 10177643 | 27.27% | 2775721 | 7401922
2025 | 206-2025 | 206-2025 | 2025-09-09 | 2025-12-28 | 21379637 | 54.55% | 11661620 | 9718017
2025 | 207-2025 | 207-2025 | 2025-09-10 | 2026-07-09 | 58308100 | 0% |  | 58308100
2025 | 208-2025 | 208-2025 | 2025-09-12 | 2025-12-26 | 7350000 | 57.14% | 4200000 | 3150000
2025 | IFC-IPO-0013-2025 | 209-2025 | 2025-10-01 | 2025-05-30 | 9225611912 | 0% |  | 9225611912
2025 | IFC-CD INTV-0013-2025 | 210-2025 | 2025-09-24 | 2026-06-23 | 1200330729 | 0% |  | 1200330729
2025 | 211-2025 | 211-2025 | 2025-09-13 | 2027-09-12 | 0 | #DIV/0! |  | 0
2025 | 212-2025 | 212-2025 | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 140000000 | 0% |  | 140000000
2025 | 213-2025 | 213-2025 | 2025-09-17 | 2025-11-16 | 11661620 | 50% | 5830810 | 5830810
2025 | IFC-CD-INTV-0014-2025 | 214-2025 | 2025-10-03 | 2026-07-02 | 887437925.62 | 0% |  | 887437925.62
2025 | 215-2025 | 215-2025 | 2025-09-19 | 2026-04-18 | 40815670 | 28.57% | 11661620 | 29154050
2025 | IFC-IPO-0014-2025 | 216-2025 | 2025-10-21 | 2026-06-20 | 6446068807 | 0% |  | 6446068807
2025 | 217-2025 | 217-2025 | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 195000000 | 50% | 97500000 | 97500000
2025 | 218-2025 | 218-2025 | 2025-10-02 | 2026-01-10 | 10932768 | 0% |  | 10932768
2025 | IFC-CD-INTV-0015-2025 | 219-2025 | 2025-10-23 | 2026-05-22 | 653328498 | 0% |  | 653328498
2025 | IFC-IPO-0015-2025 | 220-2025 | 2025-11-12 | 2026-05-11 | 6054206383 | 0% |  | 6054206383
2025 | 221-2025 | 221-2025 | 2025-10-28 | 2026-06-27 | 46646480 | 12.5% | 5830810 | 40815670
2025 | 22-2025 | 222-2025 | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 8000000 | 0% |  | 8000000
2025 | 223-2025 | 223-2025 | 2025-10-21 | 2025-12-20 | 21978973 | 0% |  | 21978973
2025 | 224-2025 | 224-2025 | 2025-10-16 | 2025-12-30 | 41500000 | 0% |  | 41500000
2025 | 225-2025 | 225-2025 | 2025-10-27 | 2025-11-26 | 47541750 | 0% |  | 47541750
2025 | IFC-IPO-0017-2025 | 226-2025 | 2025-11-20 | 2025-05-19 | 1540836469 | 0% | 0 | 1540836469
2025 | IFC-CP-210 | 227-2025 | 2025-11-07 | 2026-11-06 | 4399049864.02 | 0% |  | 4399049864.02
2025 | 228-2025 | 228-2025 | 2025-10-23 | 2025-12-22 | 83429548.2 | 0% |  | 83429548.2
2025 | 229-2025 | 229-2025 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 8887000 | 0% |  | 8887000
2025 | 230-2025 | 230-2025 | 2025-11-12 | 2026-09-11 | 58308100 | 0% |  | 58308100
2025 | 231-2025 | 231-2025 | 2025-10-28 | 2025-12-27 | 10203920 | #VALUE! |  | #VALUE!
2025 | IFC-IPO-0016-2025 | 232-2025 |  |  | 5016250212 | 0% |  | 5016250212
2025 | IFC-CD-INTV-0017-2025 | 233-2025 | 2025-11-10 | 2026-06-09 | 192339806 | 0% |  | 192339806
2025 | IFC-CD-INTV-0016-2025 | 234-2025 | 2025-12-01 | 2026-08-31 | 841482923 | 0% |  | 841482923
2025 | 235-2025 | 235-2025 | 2025-11-05 | 2025-12-28 | 10495458 | 55.56% | 5830810 | 4664648
2025 | 236-2025 | 236-2025 | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 4626202 | 0% |  | 4626202
2025 | 237-2025 | 237-2025 | 2025-11-24 | 2025-12-28 | 6802612 | 0% |  | 6802612
2025 | 238-2025 | 238-2025 | 2025-11-27 | 2025-12-26 | 146774041 | 0% |  | 146774041
2025 | 239-2025 | 239-2025 | 2025-12-01 | 2026-05-30 | 34984860 | 0% |  | 34984860
2025 | 240-2025 | 240-2025 | 2025-12-05 | 2025-12-29 | 4081586 | 0 |  | 4081586