## Sheet1
MATRIZ PROGRAMATICA PETIC
Plazo
Línea Estratégica | Programa Estratégico | Proyecto TIC | Actividad / Acción Clave | Responsable | Indicador | Meta | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Recursos | Medio de Verificación
1. Modernización de Infraestructura TIC y Datacenter | 1.1 Infraestructura Hiperconvergente | Proyecto 1 | Adquirir e implementar infraestructura hiperconvergente (HCI) | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica / Subgerencia Adm. y Financiera | % implementación HCI | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Presupuesto modernización | Actas de instalación
1. Modernización de Infraestructura TIC y Datacenter | 1.1 Infraestructura Hiperconvergente | Proyecto 1 | Implementar el nuevo Centro de Datos con criterios MicroTIER III | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica / Contratista | % avance datacenter | 100% funcional | 100% | N/P | N/P | N/P | Proyecto de modernización | Actas e informes técnicos
1. Modernización de Infraestructura TIC y Datacenter | 1.1 Infraestructura Hiperconvergente | Proyecto 1 | Migración ordenada de servicios al nuevo ambiente virtualizado | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | Servicios migrados | 100% críticos | 100% | N/P | N/P | N/P | Proyecto modernización / Contratista | Registro de migración
1. Modernización de Infraestructura TIC y Datacenter | 1.2 Redes y Cableado | Proyecto 1 | Renovar cableado estructurado Cat 6A | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica / Contratista | % puntos modernizados | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Proyecto modernización | Certificación cableado
1. Modernización de Infraestructura TIC y Datacenter | 1.2 Redes y Cableado | Proyecto 1 | Instalar switches administrables de nueva generación | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | N° switches instalados | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Proyecto modernización | Inventario / pruebas
1. Modernización de Infraestructura TIC y Datacenter | 1.3 Red WiFi | Proyecto 1 | Implementar red WiFi empresarial administrada | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | % cobertura WiFi | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Proyecto modernización | Mapas de calor / pruebas
2. Seguridad Digital y Protección de la Información | 2.1 Seguridad Perimetral | Proyecto 2 | Optimizar configuración avanzada del Firewall Fortinet 100F | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | % configuración optimizada | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Área de Sistemas | Informe de hardening y políticas
2. Seguridad Digital y Protección de la Información | 2.1 Seguridad Perimetral | Proyecto 2 | Implementar y ajustar IPS/IDS sobre Fortinet | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | Reglas IPS activas | 100% reglas críticas | 100% | N/P | N/P | N/P | Área de Sistemas | Reportes de IPS/IDS
2. Seguridad Digital y Protección de la Información | 2.1 Seguridad Perimetral | Proyecto 2 | Diseñar y aplicar segmentación avanzada con VLAN | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | N° VLAN implementadas | ≥5 VLAN críticas | 100% | N/P | N/P | N/P | Área de Sistemas | Diagramas de red
2. Seguridad Digital y Protección de la Información | 2.2 Seguridad Endpoints | Proyecto 2 | Implementar protección avanzada en endpoints (EDR/FortiClient) | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | % endpoints protegidos | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Área de Sistemas | Consola EDR / FortiClient
2. Seguridad Digital y Protección de la Información | 2.3 Monitoreo Seguridad | Proyecto 2 | Integrar Firewall Fortinet a monitoreo centralizado (FortiAnalyzer o Syslog) | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | % eventos consolidados | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Área de Sistemas | Dashboard / reportes
2. Seguridad Digital y Protección de la Información | 2.4 Vulnerabilidades y Riesgos | Proyecto 2 | Gestión continua de vulnerabilidades en infraestructura | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | % gestion realizadas vs programadas | 2 por año | 100% | 100% | 100% | 100% | Área de Sistemas | Reportes de escaneo
3. Gobernanza, Gestión y Gobierno TIC | 3.1 Modelo Gobernanza TIC | Proyecto 4 | Formalizar roles y responsabilidades TIC | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica + CIGD | Documento formalizado | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Administración Institucional | Documento adoptado
4. Optimización Sistemas de Información | 4.1 Integración de Sistemas | Proyecto 3 | Integrar sistemas misionales y administrativos | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | N° sistemas integrados | ≥3 | 100% | 100% | 100% | N/P | Área de Sistemas | Pruebas interoperabilidad
4. Optimización Sistemas de Información | 4.2 Gestión Documental | Proyecto 3 | Mejorar plataforma documental | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | % digitalización | 100% | N/P | 100% | N/P | N/P | Área de Sistemas | Auditorías
5. Gestión de Datos y Analítica | 5.1 Gobernanza de Datos | Proyecto 5 | Implementar lineamientos de gobernanza de datos | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica + Oficina Asesora Planeación | Documento aprobado | 100% | 100% | N/P | N/P | N/P | Área de Sistemas + Oficina Asesora Planeación | Lineamientos adoptados
6. Talento Humano TIC | 6.1 Formación TIC | Transversal | Capacitar personal TIC | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica + Gestión Talento Humano | N° capacitaciones | ≥3 anuales | 100% | 100% | 100% | N/P | Proyecto modernización | Certificados
6. Talento Humano TIC | 6.2 Cultura Digital | Transversal | Realizar campañas de seguridad digital | Líder y responsable del proceso de Gestión Técnológica | N° campañas | 2 por año | 100% | 100% | 100% | 100% | Área de Sistemas | Evidencias / reportes
Note on E4: ====== ID#AAABzAPT8s0 Valentina Rodríguez Ardila (2026-01-23 15:02:31) No existe área TIC. ------ ID#AAABzAPT8s4 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:18) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E8: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E9: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E10: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L10: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E11: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L11: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E12: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L12: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E13: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L13: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E14: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L14: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E15: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L15: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E17: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L17: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E18: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L18: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on E21: ====== ID#AAABzAPT8s8 Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:04:41) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.
Note on L21: ====== ID#AAABzAPT8tE Valentina Rodriguez Ardila (2026-01-23 15:05:28) Este cambió no se realizó desde la primera revisión.